Приложение 2

| Наименование практики (проекта): Кластерный проект «Мой дом здесь» |  |
| --- | --- |
| Место реализации практики (муниципальное образование) | Старорусский муниципальный район (Кластер «Старорусский», включающий Старорусский муниципальный район, Холмский муниципальный район, Парфинский муниципальный район, Поддорский муниципальный район, Волотовский муниципальный округ) |
| Владелец («донор») практики (орган власти, организация, конкретное лицо) | АО «Северо-западный центр доказательной медицины» |
| Суть практики: -цель; - выгодополучатели; - этапы реализации; - срок реализации; - объем и источники финансирования | Обучить 12 представителей кластера по специальности «Лабораторная диагностика» в филиале Боровичского медицинского колледжа, открытого в г. Старая Русса, с последующим трудоустройством в АО «СЗЦДМ» в Новгородской области в 2023 году. АО «СЗЦДМ», медицинские учреждения Новгородской области Наименование мероприятия; Дата начала; Дата окончания. Создание рабочей группы по реализации проекта; 01.09.2019; 31.10.2019. Проведение профориентационной работы среди обучающихся общеобразовательных организаций кластера; 01.09.2019; 01.04.2020. Выполнение мероприятий, запланированных в «Дорожной карте по созданию филиала Боровичского медицинского колледжа в г. Старая Русса»; 01.10.2019; 01.09.2020. Заключение договора между АО «СЗЦДМ» и Боровичским медицинским колледжем на обучение 12 студентов; 01.04.2020; 30.05.2020. Заключение договоров с 12 представителями кластера на обучение по специальности «Лабораторная диагностика» за счет средств АО «СЗЦДМ»; 01.07.2020; 31.08.2020. Финансирование АО «СЗЦДМ» проекта в части обучения студентов-лаборантов и проведения мероприятий; 01.09.2020; 01.07.2023. Трудоустройство выпускников по специальности «Лабораторная диагностика» в АО «СЗЦДМ» и медицинские учреждения Новгородской области; 01.07.2023; 31.12.2023. 01.09.2019 -31.12.2023 Областной бюджет – 2093,0 тыс.рублей; Местный бюджет – 448,0 тыс.рублей; Внебюджетные источники – 2771,0 тыс.рублей. |
| Субъективная оценка и описание эффективности/ применимости практики | Реализация проекта направлена на решение задач национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение», у молодежи появилась возможность получать образование, не уезжая в другие регионы. Гарантированное трудоустройство позволит закрепить медицинские кадры на территории района и области и решить проблему оттока молодёжи. В 2023 году закончила обучение первая группа студентов-лаборантов. Все выпускники трудоустроены в медицинские учреждения Новгородской области. |
| Контактные данные ответственного лица | Иванова Елена Вячеславовна, председатель комитета экономического развития и инвестиций Администрации Старорусского муниципального района 8 (81652) 2-23-75 |