
[bookmark: _GoBack]Приложение 2
	Наименование практики (проекта): 

Кластерный проект «Мой дом здесь»



	Место реализации практики (муниципальное образование)
	Старорусский муниципальный район
 (Кластер «Старорусский», включающий Старорусский муниципальный район, Холмский муниципальный район, Парфинский муниципальный район, Поддорский муниципальный район, Волотовский муниципальный округ)

	Владелец («донор») практики (орган власти, организация, конкретное лицо)
	АО «Северо-западный центр доказательной медицины»

	Суть практики: 
-цель;






- выгодополучатели;


- этапы реализации;





















































- срок реализации;

- объем и источники финансирования

	
Обучить 12 представителей кластера по специальности «Лабораторная диагностика» в филиале Боровичского медицинского колледжа, открытого в г. Старая Русса, с последующим трудоустройством в АО «СЗЦДМ» в Новгородской области в 2023 году.

АО «СЗЦДМ», медицинские учреждения Новгородской области

	Наименование мероприятия
	Дата начала
	Дата окончания

	Создание рабочей группы по реализации проекта
	01.09.2019
	31.10.2019

	Проведение профориентационной работы среди обучающихся общеобразовательных организаций кластера
	01.09.2019
	01.04.2020

	Выполнение мероприятий, запланированных в «Дорожной карте по созданию филиала Боровичского медицинского колледжа в г. Старая Русса»
	01.10.2019
	01.09.2020

	Заключение договора между АО «СЗЦДМ» и Боровичским медицинским колледжем на обучение 12 студентов
	01.04.2020
	30.05.2020

	Заключение договоров с 12 представителями кластера на обучение по специальности «Лабораторная диагностика» за счет средств АО «СЗЦДМ»
	01.07.2020
	31.08.2020

	Финансирование АО «СЗЦДМ» проекта в части обучения студентов-лаборантов и проведения мероприятий
	01.09.2020
	01.07.2023

	Трудоустройство выпускников по специальности «Лабораторная диагностика» в АО «СЗЦДМ» и медицинские учреждения Новгородской области
	01.07.2023
	31.12.2023



01.09.2019 -31.12.2023

Областной бюджет – 2093,0 тыс.рублей;
Местный бюджет – 448,0 тыс.рублей;
Внебюджетные источники – 2771,0 тыс.рублей.

	Субъективная оценка и описание эффективности/ применимости практики
	Реализация проекта направлена на решение задач национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение», у молодежи появилась возможность получать образование, не уезжая в другие регионы. Гарантированное трудоустройство позволит закрепить медицинские кадры на территории района и области и решить проблему оттока молодёжи. В 2023 году закончила обучение первая группа студентов-лаборантов. Все выпускники трудоустроены в медицинские учреждения Новгородской области.

	Контактные данные ответственного лица
	Иванова Елена Вячеславовна, 
председатель комитета экономического развития и инвестиций Администрации Старорусского муниципального района 
8 (81652) 2-23-75



